二河新闸闸门上游面喷砂防腐出新项目

采购要求

一、工程内容及技术要求：

（一）工程地点：淮安市清江浦区二河新闸上游侧。

（二）工程内容：二河新闸上游面10孔闸门喷砂防腐出新，详见清单。

（三）施工及主材要求：

施工中所有油漆材料均须采用国标环保材料，施工结束后，施工部位无明显化学异味，达到环保净味的工作条件，相关材料选用知名品牌。所有材料进场前须经业主确认，并提供检测报告或合格证。上一道工序完成后必须经业主验收合格后，方可进行下一道工序施工。

二、技术要求：

（一）技术要求

1、闸门表面处理技术要求

除锈等级：必须达到Sa2.5 级（近白级），表面无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈和旧漆层，仅允许存在均匀的轻微色斑（占总面积≤5%）。

表面粗糙度：控制在Rz25–75μm，采用粗糙度仪检测，确保涂层附着力。

环境要求：施工环境温度5–38℃，相对湿度≤85%，钢材表面温度高于露点 ≥3℃；雨天、雾天、风速≥5m/s 时严禁施工。

时效要求：喷砂完成后 4 小时内 必须涂装首道底漆，防止表面返锈。

2、涂层体系技术要求

| 涂层 类型 | 涂料种类 | 干膜厚度（μm） | 道数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | ≥80 | 1 | 不挥发分中金属锌含量≥80%，附着力强，防锈性能优异，完全固化后覆涂下道漆 |
| 中间漆 | 环氧云铁中间漆 | ≥80 | 1 | 屏蔽性能好，阻隔水汽与腐蚀介质；底漆完全固化后覆涂下道漆 |
| 面漆 | 氯化橡胶面漆 | ≥80 | 1 | 耐候、耐水、耐化学品腐蚀，颜色与原闸门一致；总干膜厚度≥240μm |

3、厚度检测：采用磁性测厚仪，每 10m² 测 5 点，平均厚度达标，单点最小厚度≥80μm。

4、附着力要求：划格法测试，附着力等级≥1 级（无脱落）；或拉开法测试，附着力≥5MPa。

5、外观要求：涂层均匀、平整，无流挂、针孔、气泡、漏涂、裂纹等缺陷。

（二）施工工序要求

1、施工准备

搭设脚手架（措施费覆盖），作业平台稳固，满足 910m² 闸门全覆盖施工，脚手架经业主验收无安全隐患后方可施工，同步设置防尘围挡、废料回收区。

2、表面预处理与喷砂除锈

（1）预清理：人工清除闸门表面油污、焊渣、毛刺、松动旧漆与浮锈。

（2）喷砂作业：按操作参数施工，风压 0.5–0.7MPa，喷嘴距工件 100–300mm，喷射角度 60°–80°，移动速度 10–15m/min；按闸门孔位分块作业，完成一块验收一块，避免大面积返锈。

（3）喷砂后处理：用洁净压缩空气吹扫表面浮尘，经质检员确认除锈等级与粗糙度达标后，立即准备底漆涂装。

3、防腐涂装施工

（1）底漆施工：喷砂完成后4小时内，涂刷第 1 道环氧富锌底漆，厚度≥ 80μm，检查无漏涂、流挂。

（2）中间漆施工：底漆完全固化后（间隔约16–24 小时），涂刷 1 道环氧云铁中间漆，厚度≥80μm，检查无漏涂、流挂。

（3）面漆施工：中间漆固化后（间隔约 16 小时），涂刷 1 道氯化橡胶面漆，厚度≥ 80μm，检查无漏涂、流挂，颜色匹配原闸门颜色。

（4）每道涂装前，必须清洁上道涂层表面，确保无灰尘、油污。

（三）养护验收

涂层养护：自然养护≥7d，固化期间禁止碰撞、沾水、堆放重物。

验收：整理施工记录、检测报告、材料合格证，提交业主验收。

（四）安全及文明施工要求：

（1）承包人要加强安全管理，充分做好安全保障措施，设立各类安全警示标牌，施工人员管理、安全保障措施等要符合国家有关法 规的强制要求；业主在对承包人施工检查中，如发现存在安全隐患，有权要求承包人立即停工整改，由此造成的损失由承包人负责。

（2）承包人在施工过程中所发生的一切费用和损失（其中包括但不限于交通事故、安全事故、意外事故、不可抗拒等因素造成的损失），由承包人自负，业主不承担任何费用和责任。

（3）在工程施工过程中，承包人所派工作人员在工作期间所发生的一切事故由承包人承担，业主概不承担。承包人须加强劳动保护，如因承包人保护措施不当造成他人意外人身伤亡事故的，由承包人自行承担，与业主无关。承包人用工应签订劳动合同，并办理各种用工手续及劳动保险，如因用工不当，给业主造成的损失由承包人承担。

（4）如发生上述条款相关的情况，导致业主被司法机关判定承担责任和费用的，则业主承担后，有权向承包人追偿，追偿的费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保险公司保函费、鉴定费、差旅费及其他维护权益费用。

（5）承包人要保持工地井然有序，施工区域做好围挡，现场布置合理、整洁、卫生，污染工作环境的，要及时恢复，做到人走场净；施工中产生的各类建筑垃圾等须及时清运出管理所管理范围，对现场及时清扫。

三、其它要求

1、业主不提供材料存放仓库，也没有看管承包人工具材料的义务，承包人自行保管相关工具材料。

2、承包人须按国家及省市有关技术规程、规范施工，服从业主管理和监督检查，按时完成任务，保证质量达到合同要求；因承包人原因而发生的质量问题或损失由承包人自行负责。

3、业主有权对工程的所有部位及其任何一项工艺和设备进行检查检验，为保证工程质量，要求承包人施工过程中提供各阶段的图片资料（电子版）。

4、除本技术条款另有规定外，承包人施工设备、材料、施工工艺和质量检验应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术。

四、工期要求：

签订合同后，15天（日历日）内施工完成。

因业主原因延误，工期顺延；因承包人原因延期，则按每延期一天扣合同价的 0.5%，延期扣费最高限额为合同价款的 20%，达到最高限额时，业主可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿业主因此而导致的直接经济损失。

五、质保期：

工程质保期一年，自验收合格后起计算；在质保期内，出现质量问题，按同等技术要求维修。

六、投标人签字盖章：

| - 我已知悉以上采购要求，并承诺无条件兑现。 | - 投标人（签名盖章）： |
| --- | --- |